## Sheet1
序号 | 阶段 | 角色 | 操作端 | 操作 | 产出 | 业务状态
1 | 需求设计 | 人类团队 | PC | 需求采集 | 需求记录文档
2 | 需求设计 | 人类团队 | PC | 问题确认 | 需求确认表格
3 | 需求设计 | Agent团队 | AI IDE | 原型制作 | prd
4 | 需求设计 | Agent团队 | AI IDE | 原先制作 | 原型
5 | 需求设计 | 人类团队 | PC | 需求确认 | 需求确认记录
6 | 需求设计 | 人类团队 | PC | 需求宣讲 | 会议问题记录 | notice:全员理解业务需求形成决策原则共识
7 | 需求设计 | Agent团队 | AI IDE | 原先注释追加 | 原型带自然语言附注及原型注释补充意见.md | 原型补充注释方便人确认，产生.md方便产生prd保持同步信息
8 | 需求设计 | 人类团队 | PC | 需求问题梳理 | prd问题及提案
9 | 需求设计 | 人类团队 | PC | 人类问题方案汇总澄清 | prd审定汇总意见
10 | 需求设计 | 人类团队 | PC | 人机澄清审定需求 | 审定版prd
11 | 需求设计 | Agent团队 | AI IDE | 按存量代码生成wiki | 现有代码的wiki及原始v0.0.0spec
12 | 需求设计 | Agent团队 | AI IDE | 按prd及prd产生spec | spec初版
13 | 需求设计 | 人类团队 | PC | 设计问题梳理 | spec问题及提案 | notice:需要有示例数据；引用字段是文本还是其他实体。
14 | 需求设计 | 人类团队 | PC | 人类问题方案汇总澄清 | spec审定汇总意见 | notice:需要人工核验最终定稿修改的准确性和完整性
15 | 需求设计 | Agent团队 | AI IDE | 按汇总意见生成定版spec | 审定版spec
16 | 实现阶段 | Agent团队 | AI IDE | 测试用例设计 | 测试文档
17 | 实现阶段 | 人类团队 | PC | 用例评审 | 测试文档定版
18 | 实现阶段 | Agent团队 | AI IDE | 测试脚本开发 | 脚本
19 | 实现阶段 | Agent团队 | AI IDE | 功能开发 | 代码
20 | 实现阶段 | Agent团队 | AI IDE | codereview | review记录
21 | 实现阶段 | Agent团队 | AI IDE | 自动测试执行 | 测试报告
22 | 实现阶段 | Agent团队 | AI IDE | checklist门控 | 门控记录
23 | 实现阶段 | Agent团队 | AI IDE | 产生使用手册 | 使用手册
24 | 实现阶段 | 人类团队 | PC | 人类验收 | issue新增 spec/prd/原型变更
25 | 实现阶段 | 人类团队 | PC | 产品定版 | 定版文档及代码
26 | 实现阶段 | Agent团队 | AI IDE | 回写wiki及变动日志 | wiki更新